## Tabelle1 (2)
Proyekt Pflanzenwage | Dezember 2022 |  | Januer 2023 |  |  | Februar 2023
| 50 | 51 | 2 | 3 | 4 | 6
Abgabe
Einleitung
Aufgabenstellung klären
Allgemeine Vorbereitung
Informieren
Informationen beschaffen
Pflichtenheft
Terminplan, Kostenplan
Dokumentation erstellen
Meilenstein: Freigabe Pflichtenheft, Termin-, Kostenplan
Planen
Konzeptionelle Lösungen suchen
Lösungsvarianten bewerten, Konzeptskizzen
Entscheiden
Meilenstein: Freigabe Lösungsvariante
Realisieren
Einzelteilzeichnungen erstellen
Baugruppenzeichnung erstellen
Kontrollieren
Kontrolle (Vergleich Pflichtenheft)
Zeichnungskontrolle
Schlussbericht
Meilenstein: Abgabe der Arbeit
Abschliessen | [6 empty] | Arbeitspaket Soll
Bewertung der Arbeit
Arbeitspaket Ist