## Tabelle1 (2)
Projekt Vorichtung für Walzen Tätigkeit | April, KW 15 |  |  |  | April, KW 16 |  |  |  | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |  |  |  | Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Di | Mi | Do | Fr | KW 17 - KW 22 | KW 22 - KW 26 | KW 26 - KW 30 | KW 30 - KW 35 | KW 35 - KW 39 | KW 39 - KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
| 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23
Einleitung
Aufgabenstellung klären
Allgemeine Vorbereitung
Informieren
Informationen beschaffen
Pflichtenheft
Terminplan, Kostenplan
PPP erstellen
Dokumentation erstellen | bar: November KW 45 to Dezember KW 50
Meilenstein: Freigabe Pflichtenheft, Termin-, Kostenplan
Planen
Konzeptionelle Lösungen suchen
Lösungsvarianten bewerten, Konzeptskizzen
Entscheiden
Meilenstein: Freigabe Lösungsvariante
Realisieren
Einzelteilzeichnungen erstellen
Baugruppenzeichnung, Fertigungsliste erstellen
Fertigung | bar: November KW 45 to Dezember KW 50
Kontrollieren
Kontrolle (Vergleich Pflichtenheft)
Zeichnungskontrolle
Schlussbericht | bar: November KW 45 to November KW 48
Meilenstein: Abgabe der Arbeit | bar: November KW 47 to Dezember KW 50
Abschliessen | [22 empty] | Arbeitspaket Soll
Bewertung der Arbeit | bar: November KW 47 to Dezember KW 50
Arbeitspaket Ist | bar: Dezember KW 49 to Dezember KW 50