## Tabelle1 (2)
Projekt Pflanzenwagen |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01
|  | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
| Wer? | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Einleitung
Aufgabenstellung klären | Alle
Allgemeine Vorbereitung | Alle
Informieren
Informationen beschaffen | Alle
Pflichtenheft | Alle
Terminplan, Kostenplan | Alle
Dokumentation erstellen | Janik
Meilenstein: Freigabe Pflichtenheft, Termin-, Kostenplan | Alle
Planen
Konzeptionelle Lösungen suchen | Alle
Lösungsvarianten bewerten, Konzeptskizzen | Janik
Meilenstein: Lösungsvariante gefunden | Alle
Entscheiden
Meilenstein: Freigabe Lösungsvariante | Alle
Realisieren
3D-Modell erstellen | Janik
Einzelteilzeichnungen erstellen | Raoul
Baugruppenzeichnung, Fertigungsliste erstellen | Raoul
Meilenstein: CAD fertig | Alle
Kontrollieren
Kontrolle (Vergleich Pflichtenheft) | Janik
Zeichnungskontrolle | Raoul
Schlussbericht | Alle
Abschliessen | [10 empty] | Arbeitspaket Soll
Bewertung der Arbeit | Alle
Arbeitspaket Ist
Meilenstein: Abgabe der Arbeit | Alle
Meilenstein