## Tabelle1 (2)
Projekt Pflanzenwagen | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
| 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Einleitung
Aufgabenstellung klären
Allgemeine Vorbereitung
Informieren
Informationen beschaffen
Pflichtenheft
Terminplan, Kostenplan
Dokumentation erstellen
Meilenstein: Freigabe Pflichtenheft, Termin-, Kostenplan
Planen
Konzeptionelle Lösungen suchen
Lösungsvarianten bewerten, Konzeptskizzen
Meilenstein: Lösungsvariante gefunden
Entscheiden
Meilenstein: Freigabe Lösungsvariante
Realisieren
3D-Modell erstellen
Einzelteilzeichnungen erstellen
Baugruppenzeichnung, Fertigungsliste erstellen
Meilenstein: CAD fertig
Kontrollieren
Kontrolle (Vergleich Pflichtenheft)
Zeichnungskontrolle
Schlussbericht
Abschliessen | [9 empty] | Arbeitspaket Soll
Bewertung der Arbeit
Arbeitspaket Ist
Meilenstein: Abgabe der Arbeit
Meilenstein